Plan de Trabajo Propuesto
Proyecto "Desarrollo de Sensores Inteligentes Nacionales".
(IOT = Internet Of Things)

1. Responsable: Ing. Marcelo dos Anjos.
2. Empresa – Anjos Ingeniería y Sistemas.
3. Airspace Defense Group.(www.airspacedefense.org).
4. Región: Asunción - Núcleo: Paraguay PY.
5. Periodo: 2 anos (2020-2022). 05/2020 05/2022.
6. Validad: 20 dias.
7. Contextualización:

## Ciudad Sostenible – Ciudad Inteligente

  En este contexto de comunión con la sostenibilidad, las ciudades, por su condición de grandes soportes de población, se convirtieron en protagonistas del discurso de la sostenibilidad. Comenzando con el Control y Monitoreo de Granos en Barcazas y Silo Bolsas, o Transporte de los mismos.

7.OBJETIVOS

7.1.GENERAL:

Los productores tienen un problema real, se pierde entre un 5- 10% de la calidad del grano almacenado en silo bolsas, por falta de capacidad de control debido a la distancia, costo operativo y/o practicidad. Una rotura generada por un animal, un intento de vandalismo o robo, genera el ingreso de oxígeno al silo bolsa y consecuentemente el deterioro de los granos. Así como la falta de inspección en el transporte y control de barcazas.
      La instalación de una serie de sensores, combinado con una red IoT, permite monitoreo de manera inteligente y a distancia la calidad de los granos almacenados en los silos bolsas, representando para el productor una efectiva herramienta de control, seguimiento y anticipación de acciones correctivas.
7.2. ESPECíFICOS:

  Diseño, desarrollo y construcción de sensores inteligentes, que operan en una red autónoma, con su propio protocolo por ( Wifi, Bluetooth, Lora, 3G o Satelitales), para seguimiento, monitoreo y control y análisis en tiempo real y de forma remota, con interfaces I2C, Serial y Can RS485.

8.METODOLOGIA

- Selección y sistematización de toda la información disponible sobre la región o Ambiente de operación.
- Análisis y diagnóstico construido con las mediciones locales de la situación reciente, en la región, o ambiente, a varias escalas;
- El método previsto es el interactivo e investigativo, para que haya un mínimo de consenso sobre los caminos a seguir avanzar hacia un mayor desarrollo con mayor velocidad, en la región.
- Análisis del modelo y resultados, para contribuir y Subvencionar la adecuación y el uso de instrumentos y mecanismos de acción como ejemplos: Plan de Desarrollo Regional Terrestre y Marítimo.

9.ETAPAS DE ATUAÇÃO

Ano I:

Etapa 1 (Mayo/Junio):

***llama SENSOR, el conjunto de Procesador Dual Core, Wifi, Bluetooth, Lora, Sensor Laser, Sensor Humedad, Sensor Temperatura, Sensor Gas***
*** Que puede ser implementado de GPS, 3G, asi como otros Dispositivos***

*** llama LANZA, el conjunto de 2 sensores interconectados que forman un NODE***

- Discusión de Plan de Trabajo 2020 : ajustes y evaluación de
demandas específicas, así como todas mediciones en campo.

- Taller: definición de temas, prioridades y contrapartida.
- 1 Prototipo: Presentación de un prototipo con de Todo Sistema de Monitoreo.
- Incluyendo comunicación con internet através de rede LORA y WIFI, con gateways, masters y Sensor Principal de Controlo.(SENSOR MASTER, 2 SENSORES INCLUIDOS PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA HUMEDAD, GASES Y SENSOR LASER O ULTRASONIDO DE APERTURA DE VENTANILLAS O PUERTAS SENSORES DE ESTADO DE BATERIA). //

Etapa 2 (Junio/Julio):
- 10 Prototipos: Entrega de prototipos de 10 lanzas para pruebas in reales situaciones de uso.
- Propuestas de estudios, investigación y validación de prototipo.

Etapa 3 (Agosto):
- 50 Prototipos Finales: Entrega de prototipos de 50 lanzas para pruebas in reales situaciones de uso.
- Pruebas y alteración final de la placa de circuito.

Etapa 4 (Septiembre/Octubre):
- 100 Produtos Finales: Entrega de 100 lanzas para pruebas in reales situaciones de uso.
- Pruebas y alteración final del Software Final (Firmware).

Etapa 5 (Octubre/Noviembre):
- 100 Produtos Finales: Entrega de 100 lanzas para pruebas in reales situaciones de uso.
- Pruebas y alteración final del Software Final (Firmware). Y Hardware para propósitos generales.

Etapa 6 (Noviembre/Diciembre):
- 100 Produtos Finales: Entrega de 100 lanzas para pruebas in reales situaciones de uso.
- Pruebas y alteración final del Software Final (Firmware). Y Hardware para propósitos generales.

Etapa 7 (Diciembre/Enero 2021):
- 150 Produtos Finales: Entrega de 150 lanzas para pruebas in reales situaciones de uso.
- Pruebas y alteración final del Software Final (Firmware). Y Hardware para propósitos generales.

Etapa 8 (Febrero/Marzo/Abril/Mayo): Fim de 1 Ano.
- Pruebas y alteración final del Software Final (Firmware) y Hardware… Testes y Pruebas Finales.
- Pruebas y Testes con Sistema Total, Dashboards, y Prototipos de Comunicación Satelital.

Ano II:

Etapa 1 (Mayo/Octubre):

- Garantía total, isenta de PAGO de todos equipos montados por 6 meses, excluido MAL USO.

Etapa 2 (Noviembre/Mayo):

- Accesoria por 6 meses, con una pequeña taza a ser combinada.

I - Conclusión = PRODUCTOS ESPERADOS

Según el cronograma presentado, los productos esperados son:

- 37 Relatórios (1 parcial a 15 dias,1 por mes e 1 final, a cada año);
- 4 Notas Técnicas (1 NT a cada 3 meses);
- 500 lanzas (con 2 sensores cada). A un total de 1000 sensores inteligentes.
- 20 gateways próprios (con salida rs 485).// a estudiar.

*** SENSORES TAMBIÉN INCLUYEN POSIBILIDAD DE ALTERACIONES FUTURAS DE USO.***
*** TODOS PRODUCTOS FINALES NO INCLUEN CASES O EXTRUCTURA METALICA DE LANZAS.***
*** TODOS PRODUCTOS FINALES NO INCLUEN BATERIAS O PILAS (CASO DE ESTUDIO).***

 II - Conclusión = CRONOGRAMA FÍSICO

ETAPA	EMPEZA	TERMINA	SENSORES	LANZAS
ANO I -Etapa 1	Mayo	Junio	1	1 Sistema
Etapa 2	Junio	Julio	20	10
Etapa 3	Agosto	Agosto	100	50
Etapa 4	Septiembre	Octubre	200	100
Etapa 5	Octubre	Noviembre	200	100
Etapa 6	Noviembre	Diciembre	200	100
Etapa 7	Deciembre 2020	Enero 2021	300	150
Etapa 8	Febrero 2021	Abril 2021	Empeza con Sat.	Testes
ANO II -Etapa 1	Mayo 2021	Octubre 2021	Garantía	Sin Valor
Etapa 2	Noviembre 2021	Mayo 2022	Acesoria	A combinar

III - Conclusión = CRONOGRAMA FINANCERO

Aciones	Valores	Quantidad	Total
Sensores	84,00	1000 (500 lanzas)
		12 pagos X 7.000 USS	84.000 USS
Devices Satellite	2.000		2.000 USS
			86.000 USS

IV - Conclusión = RESULTADO FINAL

*** PRIMEROS 1000 SENSORES (500 LANZAS) CON PROYECTO A UN CUSTO TOTAL DE USS 84,00 (PRODUCTO DE MERCADO APROXIMADO A 150,00 USS)
*** Tiempo de Fabricación 1 mes ***
***PASADOS 12 MESES DE PROYECTO PARA 1000 LANZAS 25,00 USS POR SENSORES
***PARA 5000 LANZAS 17,00 USS POR SENSOR 34,00 USS POR LANZA

………………………………….

Asunción, 02 de Mayo de 2020.

Ing. Marcelo dos Anjos
CREA 2615467832 BRASIL
REG 2363 INSC 6724 OBRAS PUBLICAS PARAGUAY