Plan de Trabajo Propuesto
Proyecto "Desarrollo de Sensores Inteligentes Nacionales".
(IOT = Internet Of Things)

1. Responsable: Ing. Marcelo dos Anjos.
2. Empresa – Anjos Ingeniería y Sistemas.
3. Airspace Defense Group.(www.airspacedefense.org).
4. Región: Asunción - Núcleo: Paraguay PY.
5. Periodo: 6 meses 07/2020 12/2020.
6. Validad: 15 dias.
7. Contextualización:

## Ciudad Sostenible – Ciudad Inteligente

  En este contexto de comunión con la sostenibilidad, las ciudades, por su condición de grandes soportes de población, se convirtieron en protagonistas del discurso de la sostenibilidad. Comenzando con el Control y Monitoreo por IOT(Internet Of Things).

7.OBJETIVOS

7.1.GENERAL:

      La instalación de una serie de sensores, combinado con una red IoT, permite monitoreo de manera inteligente y a distancia la calidad de los servicios o monitoreo, representando para el cliente una efectiva herramienta de control, seguimiento y anticipación de acciones correctivas.
7.2. ESPECíFICOS:

  Diseño, desarrollo y construcción de sensores inteligentes, que operan en una red autónoma, con su propio protocolo por ( Wifi, Bluetooth, Lora, 3G o Satelitales), para seguimiento, monitoreo y control y análisis en tiempo real y de forma remota, con interfaces I2C, Serial y Can RS485.

8.METODOLOGIA

- Selección y sistematización de toda la información disponible sobre la región o Ambiente de operación.
- Análisis y diagnóstico construido con las mediciones locales de la situación reciente, en la región, o ambiente, a varias escalas;
- El método previsto es el interactivo e investigativo, para que haya un mínimo de consenso sobre los caminos a seguir avanzar hacia un mayor desarrollo con mayor velocidad, en la región.
- Análisis del modelo y resultados, para contribuir y Subvencionar la adecuación y el uso de instrumentos y mecanismos de acción como ejemplos: Plan de Desarrollo Regional Terrestre y Marítimo.

9.ETAPAS DE ATUAÇÃO

Ano I:

Etapa 1 (Julio):

***llama SENSOR, el conjunto de Procesador Dual Core, Wifi, Bluetooth, Lora, Sensor Laser, Sensor Humedad, Sensor Temperatura, Sensor Gas***
*** Que puede ser implementado de GPS, 3G, asi como otros Dispositivos***

- Discusión de Plan de Trabajo 2020 : ajustes y evaluación de
demandas específicas, así como todas mediciones en campo.

- Taller: definición de temas, prioridades y contrapartida.
- 1 Prototipo: Presentación de un prototipo con de Todo Sistema de Monitoreo.
- Incluyendo comunicación con internet através de rede LORA y WIFI, con gateways, masters y Sensor Principal de Controlo.(SENSOR MASTER, 2 SENSORES INCLUIDOS PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA HUMEDAD, GASES Y SENSOR LASER O ULTRASONIDO DE APERTURA DE VENTANILLAS O PUERTAS SENSORES DE ESTADO DE BATERIA). //

Etapa 2 (Julio):
- Pruebas y alteración final de la placa de circuito.
- 2 Prototipos: Entrega de prototipos para pruebas in reales situaciones de uso.
- Propuestas de estudios, investigación y validación de prototipo.

Etapa 3 (Agusto):(Pruebas in Campo)
- Testes Generales e Upgrades.
- Pruebas y alteración final de la placa de circuito.
Etapa 4 (Septiembre):(Proyecto Final)
- Testes Generales e Upgrades.
- Pruebas y alteración final de la placa de circuito.
Etapa 5 (Octubre):(Producto Final)
- Testes Generales e Upgrades.
- Pruebas y alteración final de la placa de circuito.

Etapa 6 (Noviembre y Deciembre):( Producto Final Testes y Upgrade)
- Testes Generales e Upgrades Servidor Aplicacion mobile y firmware da placa central con sensores.

I - Conclusión = PRODUCTOS ESPERADOS

Según el cronograma presentado, los productos esperados son:

- 12 Relatórios (1 parcial a 15 dias,1 por mes );
- 1 Notas Técnicas (1 NT a cada 3 meses);
- 2 placa madre de SENSORE IOT .
- 1 gateways próprios (con salida rs 485), pode ser usado una placa madre como gateway.

*** SENSORES TAMBIÉN INCLUYEN POSIBILIDAD DE ALTERACIONES FUTURAS DE USO.***
***
***

 II - Conclusión = CRONOGRAMA FÍSICO

ETAPA	EMPEZA	TERMINA	SENSORES	LANZAS
ANO I -Etapa 1	Julio	Agosto	1	1 Sistema
Etapa 2	Agosto	Septiembre	8	2 placas
Etapa 3	Septiembre	Octubre	Testes Finales	Testes
Etapa 4	Octubre		Producto Final
Etapa 5	Noviembre	Producto Final	Electronica	Testes
Etapa 6	Deciembre	Producto Final	Server y APP	Testes

III - Conclusión = CRONOGRAMA FINANCERO

Aciones	Valores	Quantidad	Total
Sensores	6 pagos X 4.000 USS	MENSUALES	24.000 USS

	1.PAGO AO SER	FIRMADO EL	CONTRACTO.

IV - Conclusión = RESULTADO FINAL

*** Tiempo de Proyecto Prototipo 2 meses ***
*** Tiempo de Fabricación 2 meses ***
*** Tiempo de Testes y Upgrade 2 meses ***

Producto Final	Descricion	Tempo		Valor
Placa IOT Base	componentes	1 mes		+-30Uss
PCB Placa IOT Base	pcb	1 mes		+-2Uss
Montagem Pcb Iot	montagem	1 semana	para 100 pcbs 5uss a unidad	+-5 Uss
Case p/ Placa IOT	case	1 mes		+-3 Uss

		TOTAL	1 Unidad	+-40 USS
-------	-------	-------	-------	--------
		Valores com variacao de	+- 15 %
PCB sensores Opcionales	Modens GSM y GPS, NFC, otros		unidad	8 a 15 uss
		Por cantidad	Precios Bajan

VALORES NO INCLUEN FRETE E ENVIO
EXEMPLO / entrega 15 dias	100 Placas Base	Envio 50USS	Frete Peso +-1 kg 25USS	75 USS

………………………………….

*** Custo aproximado do Producto Final PCB IOT con sensores Basicos
(acelerometer,giroscope,distancia,umedad,temperatura,gases)
40USS para 1 unidad***

Servicios	Descricion	Tempo		Valor
Chip 3g	tigo	mensual	Por unidad x 100
Chip imarsat		mensual	Unidad	20 U$$
Chip imarsat		mensual	Ulimited messages	40 USS
Chip iridium			mensual	15 uSS

Moden imarsat			unidad	200 USS
Moden Iridium			unidad	250 USS

		Por cantidad	Precios Bajan
		Por cantidad	Precios Bajan

PARA DESAROLLO SATELITAL...NECESIDAD INVERSION DE 1.500 USS
PARA COMPRA DE 2 MODENS IMARSAT 2 MODENS IRIDIUM
1 COMUNICADOR IRIDIUM
Proyecto Satelital		Modens y comunicador		1.500 USS

Proyecto Satelital		plans	2 chips mensual	35 USS

******** VALORES DIRECTO DE PRODUCTORES EN CHINA Y USA********

Asunción, 15 de Junio de 2020.

Ing. Marcelo dos Anjos
CREA 2615467832 BRASIL
REG 2363 INSC 6724 OBRAS PUBLICAS PARAGUAY